Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области

«Ярославская школа-интернат № 8 имени Э.Н. Макшанцевой»

**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

***«****Модернизация содержания образования детей*

*с умеренной умственной отсталостью в рамках ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)****»***

***1 квартал 2020 года***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке (в случае отклонения от плана)** |
| 1. | Январь, февраль, март | Разработать примерные рабочие программы по учебным предметам, коррекционным курсам, курсу внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 5-8 классы. | Продолжается работа над составлением календарно-тематического планирования к примерным рабочим программам по учебным предметам, коррекционным курсам, курсу внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 5-8 классы. |  |
| 2. | Январь, февраль, март | Составить методические рекомендации по разработке продуктов региональной инновационной площадки (примерные рабочие программы, АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, локальные нормативные акты). | Составлена структура методических рекомендаций по разработке примерных рабочих программ по учебным предметам, коррекционным курсам, курсу внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. |  |