**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

***«****Модернизация содержания образования детей с умеренной умственной отсталостью в рамках ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)****»***

***3 квартал 2019 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке (в случае отклонения от плана)** |
| 1. | Сентябрь | Создать рабочую группу по реализации II этапа инновационного проекта, рабочую группу по составлению методических рекомендаций по разработке примерных рабочих программ 5-8 кл. | Проведено установочное совещание. Создана рабочая группа по реализации II этапа инновационного проекта (24 человека), рабочая группа по составлению методических рекомендаций по разработке примерных рабочих программ 5-8 кл. |  |
| 2. | Сентябрь | Разработать примерную адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с умеренной умственной отсталостью, 5-8 кл. | Разработана структура примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умеренной умственной отсталостью, 5-8 кл. |  |