Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 8 имени Э.Н. Макшанцевой»

**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

***«****Модернизация содержания образования детей с умеренной умственной отсталостью в рамках ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)****»***

***4 квартал 2019 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке (в случае отклонения от плана)** |
| 1. | Октябрь, ноябрь, декабрь | Разработать примерную адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с умеренной умственной отсталостью, 5-8 класс. | Разработана примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умеренной умственной отсталостью, 5-8 класс. |  |
| 2. | Октябрь, ноябрь, декабрь | Разработать примерные рабочие программы по учебным предметам, коррекционным курсам, курсу внеурочной деятельности для детей с умеренной умственной отсталостью, 5-8 класс. | Разработаны пояснительные записки к примерным рабочим программам по учебным предметам, коррекционным курсам, курсу внеурочной деятельности для детей с умеренной умственной отсталостью, 5-8 класс. |  |