**План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Месяц | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 этап август 2018- 2019гг. |
| 1. | Разработка примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умеренной умственной отсталостью, 1-4кл |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | Зам. директора по УР |
| 2. | Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  | Зам.директора по УР |
| 3.  | Разработка примерных рабочих программ по учебным предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности, 1-4кл | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  | Учителя- предметники, воспитатели |
| 2 этап 2020г. |
| 4. | Подбор диагностического инструментария | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Узкие - специалисты |
| 5.  | Разработка примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умеренной умственной отсталостью, 5-8кл |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | Зам. директора по УР |
| 6. | Разработка примерных рабочих программ по учебным предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности, 5-8кл | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  | Учителя- предметники, воспитатели |
| 3 этап 2021гг. |
| 7. | Разработка примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умеренной умственной отсталостью, 9-12кл |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | Зам.директора по УР |
| 8. | Разработка примерных рабочих программ по учебным предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности, 9-12кл | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  | Учителя- предметники, воспитатели |
| 9. | Разработка методических рекомендаций по составлению образовательной программы (алгоритм разработки), рабочих программ, локальных нормативных актов. |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | Рабочая группа, участвующая в инновационном проекте |